## 封-1 招标工程量清单封面
| 安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
边坡一
排水沟
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 31.28
2 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 5.86
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 25.42
4 | 040501016002 | 砖砌排水沟 | 临时排水沟 1.砖砌沟身，内空尺寸：80cm*80cm 2.沟内壁1cm厚水泥砂浆抹面 3.10cm厚砂砾垫层 | m |  | 17
5 | 010607004002 | 金属网栏 | 1.金属拦渣网1000*500mm | 个 |  | 2
分部小计
清淤
6 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 1.清淤，淤泥深度暂按0.5m 2.具体要求详图纸设计 | m3 |  | 36
7 | 040103002005 | 淤泥外运 | 1.淤泥外运，运输方式及运距由施工方自行考虑 | m3 |  | 37.5
分部小计
雨水管
8 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 128.31
9 | 040103001005 | 回填砂 | 1.管沟回填砂 | m3 |  | 20.72
10 | 040103001006 | 管沟回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 63
11 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 44.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础 2.规格:钢筋砼承插管D800，埋深暂按1.5m 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.闭水试验及其它要求详见设计图纸 | m |  | 33
13 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌跌水井Φ1500，DN800，深度2m，具体做法详06MS201-3 | 座 |  | 1
14 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.砖砌消力池，具体做法详建设方要求 | 座 |  | 1
分部小计
分部小计
边坡二
排水沟
15 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 21.06
16 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 5.26
17 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 15.8
18 | 040501016003 | 砖砌截水沟 | 临时截水沟 1.砖砌沟身，内空尺寸：40cm*40cm 2.沟内壁1cm厚水泥砂浆抹面 | m |  | 15
19 | 040501016004 | 砖砌排水沟 | 临时排水沟 1.砖砌沟身，内空尺寸：40cm*40cm 2.沟内壁1cm厚水泥砂浆抹面 | m |  | 12
分部小计
雨水管
20 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 79.49
21 | 040103001008 | 回填砂 | 1.管沟回填砂 | m3 |  | 16.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 040103001009 | 管沟回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 28.04
23 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 35.13
24 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础 2.规格:钢筋砼承插管D800，埋深暂按1.2m 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.闭水试验及其它要求详见设计图纸 | m |  | 26
25 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.砖砌雨水检查Φ1250，深度暂按1.2m，具体做法详06MS201-3第14页 | 座 |  | 1
分部小计
分部小计
边坡三
排水沟
26 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 346.8
27 | 040103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 66
28 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 280.8
29 | 040501016005 | 砖砌截水沟 | 临时截水沟 1.砖砌沟身，内空尺寸：80cm*80cm 2.沟内壁1cm厚水泥砂浆抹面 3.10cm厚砂砾垫层 | m |  | 180
30 | 040501016006 | 砖砌排水沟 | 支管排水沟 1.砖砌沟身，内空尺寸：40cm*40cm 2.沟内壁1cm厚水泥砂浆抹面 | m |  | 20
31 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.砖砌沉泥池，尺寸：1000*1000*600mm | 座 |  | 5
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
雨水管
32 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 59.19
33 | 040103001011 | 回填砂 | 1.管沟回填砂 | m3 |  | 9.42
34 | 040103001012 | 管沟回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 29.5
35 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 20.27
36 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15砼垫层(含模板) 2.规格:钢筋砼承插管D800，埋深暂按1.5m 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.闭水试验及其它要求详见设计图纸 | m |  | 15
37 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.砖砌雨水检查Φ1250，深度暂按1.5m，具体做法详06MS201-3第14页 | 座 |  | 1
分部小计
道路破除恢复
38 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土道路切缝破除，厚度20cm，建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 |  | 42
39 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.C30混凝土道路恢复（含拉纹、养护），厚度20cm | m2 |  | 42
分部小计
分部小计
鸦来路
雨水管
40 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详图纸设计 | m3 |  | 87.07
41 | 040103001013 | 回填砂 | 1.管沟回填砂 | m3 |  | 12.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 040103001014 | 管沟回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 |  | 39.34
43 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.运距:土方运距及弃土场施工单位自行考虑 | m3 |  | 35.17
44 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15砼垫层 2.规格:钢筋砼承插管D1000，埋深暂按1.9m 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.闭水试验及其它要求详见设计图纸 | m |  | 20
45 | 040504006001 | 砌体出水口 | 1.砖砌八字出水口（含砼垫层、底板），具体做法详建设单位要求 | 座 |  | 2
分部小计
道路破除恢复
46 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.沥青混凝土面层切缝拆除，厚度8cm 2.水泥稳定碎石基层拆除，厚度40cm 3.建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 |  | 55
47 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.细粒式改性沥青混凝土，厚度3cm 2.粘油层 3.粗粒式沥青混凝土，厚度5cm 4.透油层 | m2 |  | 55
48 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥稳定碎石基层恢复（含养护），厚度40cm | m2 |  | 55
分部小计
分部小计
措施项目
49 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备种类由施工方自行考虑 | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 安全文明施工增加费 | 项 |  | 1977.5
合 计 |  |  |  | 1977.50 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1